## Sheet1
iBIMAX TO-DO-LIST
Task |  |  | Person In Charge |  | Time Limit | Status | Result
|  |  | Main P.I.C. | Support
1 | Finalise mô hình thiết kế |  | Abe | B | 2016-12-10 | In Progress
2 | Lên danh mục đầu tư thiết bị |  |  |  | 2016-12-10 | In Progress
3 | module QoS |  | See below
| 3-1 | thiết kế UX/UI draft | a Nam |  | 2016-12-10 | Done
| 3-2 | coding UX/UI |  |  | 2016-12-10 | In progress
| 3.3 | viết API
4 | Module Report Dashboard |  | See below
| 4-1 | chỉnh lại các tham số unknow |  |  | 2016-12-10 | In progress
| 4-2 | viết API |  |  | 2016-12-10
| 4-3 | xxx |  |  | 2016-12-10
5 | Module Report Media |  | See below
| 4-1 | tích hợp với media website |  |  | 2016-12-10 | In progress
| 4-2 | xxx |  |  | 2016-12-10
| 4-3 | xxx |  |  | 2016-12-10
5 | xxxx |  |  |  | 2016-12-10